附件1：

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市质量技术监督综合检测中心 填报日期：2022年5月12日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计量强检与基础建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 保山市质量技术监督综合检测中心 | | | 项目实施单位 | | | 保山市质量技术监督综合检测中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 150 | 61.94 | | 41.29% | 8.26 | | |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计量强制检定数量 | | | ≧35000台（件） | 41187台（件） | | 15 |
| 时效指标 | 政府采购招标完成时间 | | | ≦2021年12月31日 | ≦2021年12月31日 | | 10 |
| 时效指标 | 检测计量设备完成时间 | | | ≦2日 | ≦2日 | | 15 |
| 成本指标 | 计量强制检定工作支出限额 | | | ≦150万元 | 61.94万元 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护人民群众健康权益 | | | =效益明显 | 效益明显 | | 5 |
| 社会效益指标 | 进一 步推动计量监管工作发展 | | | =效益明显 | 效益明显 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≧90% | 100% | | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 被强检单位满意度 | | | ≧90% | 100% | | 10 |
| 总分 | 88.26 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 因财政资金紧张，年中对单位项目资金进行调整，减少实际到账额度。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 根据单位用款计划需求，加强与财政沟通，合理减少财政调整项目资金额度，确保单位正常运转及符合发展需求。 | | | | | | | |

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。